## Sheet1
Nhóm 2 | Hệ thống quản lý sân bóng
Thành viên | Trương Xuân Giang
Cao Trường Phúc
Nguyễn Trần Minh Quân
Trưởng nhóm | Trương Xuân Giang
Ghi chú công việc của nhóm
Link github | https://github.com/giangtx03/Intern-Atwom
2024-07-16 | Thành lập nhóm | Lựa chọn chủ đề làm bài phân tích |  | Giang | Đăng nhập/Đăng ký | Chức năng chung
2024-07-17 | Chia nhóm chức năng cho từng người | Giang : Nhóm chức năng chung |  |  | Quản lý thông tin user
|  | Quân: Nhóm chức năng người quản lý |  |  | Hiển thị danh sách sân bóng
|  | Phúc: Nhóm chức năng người đặt sân |  |  | Hiển thị chi tiết sân bóng
2024-07-18 | Chỉnh sửa lại use case, use case diagram và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các use case |  |  | Quân | Quản lý sân | Chức năng admin
2024-07-19 | Chốt phân rã công việc WBS, chia phần tìm hiểu nguyên lý thiết kế class diagram | Phúc: Thuyết trình |  |  | Xác nhận đặt sân
|  | Giang : Tìm hiểu nội dung |  |  | Xem doanh thu
|  | Quân: Làm slide |  |  | Xem hóa đơn, xác nhận thanh toán
2024-07-29 | Erd + class : diagram |  |  | Phúc | Đặt sân bóng | Chức năng người dùng
2024-08-01 | Chỉnh sửa lại erd và class + phân công công việc | Giang: BE | dl 4/8 |  | Quản lý đặt sân
|  | Quân: DB |  |  | Hủy sân
|  | Phúc: FE |  |  | Đánh giá sân bóng