## Sheet1
Nhóm 2 | Hệ thống quản lý sân bóng
Thành viên | Trương Xuân Giang
Cao Trường Phúc
Nguyễn Trần Minh Quân
Trưởng nhóm | Trương Xuân Giang
Ghi chú công việc của nhóm
Link github | https://github.com/giangtx03/Intern-Atwom
2024-07-16 | Thành lập nhóm | Lựa chọn chủ đề làm bài phân tích |  | Giang | Đăng nhập/Đăng ký | Chức năng chung
2024-07-17 | Chia nhóm chức năng cho từng người | Giang : Nhóm chức năng chung |  |  | Quản lý thông tin user
|  | Quân: Nhóm chức năng người quản lý |  |  | Hiển thị danh sách sân bóng
|  | Phúc: Nhóm chức năng người đặt sân |  |  | Hiển thị chi tiết sân bóng
2024-07-18 | Chỉnh sửa lại use case, use case diagram và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các use case |  |  | Quân | Quản lý sân | Chức năng admin
2024-07-19 | Chốt phân rã công việc WBS, chia phần tìm hiểu nguyên lý thiết kế class diagram | Phúc: Thuyết trình |  |  | Xác nhận đặt sân
|  | Giang : Tìm hiểu nội dung |  |  | Xem doanh thu
|  | Quân: Làm slide |  |  | Xem hóa đơn, xác nhận thanh toán
2024-07-29 | Erd + class : diagram |  |  | Phúc | Đặt sân bóng | Chức năng người dùng
2024-08-01 | Chỉnh sửa lại erd và class + phân công công việc | Giang: BE | dl 4/8 |  | Quản lý đặt sân
|  | Quân: DB |  |  | Hủy sân
|  | Phúc: FE |  |  | Đánh giá sân bóng
2024-08-03 | Giải thích cấu trúc thư mục, sửa db và đưa ra các quy chuẩn để code + sửa phần sơ đồ tuần tự

## Giang
Đầu việc | Bắt đầu | Kết thúc
Khởi tạo cấu trúc thư mục BE | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Công việc | Tháng 8
Viết liquibase | 2024-08-04 | 2024-08-05 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Config Security + Jwt | 2024-08-06 | 2024-08-07 |  | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
Xây dựng api đăng ký đăng nhập | 2024-08-08 | 2024-08-09
Xây dựng giao diện đăng ký đăng nhập | 2024-08-10 | 2024-08-11 | Khởi tạo cấu trúc thư mục BE | bar: Tháng 8 1 to Tháng 8 3
Xây dựng dựng service token và interceptor | 2024-08-12 | 2024-08-13 | Viết liquibase | bar: Tháng 8 4 to Tháng 8 5
Xây dựng api xem thông tin user | 2024-08-14 | 2024-08-15 | Config Security + Jwt | bar: Tháng 8 6 to Tháng 8 7
Xây dựng page user | 2024-08-16 | 2024-08-17 | Xây dựng api đăng ký đăng nhập | bar: Tháng 8 8 to Tháng 8 9
Xây dựng api sân bóng | 2024-08-18 | 2024-08-19 | Xây dựng giao diện đăng ký đăng nhập | bar: Tháng 8 10 to Tháng 8 11
Xây dựng giao diện sân bóng | 2024-08-20 | 2024-08-21 | Xây dựng dựng service token và interceptor | bar: Tháng 8 12 to Tháng 8 13
Xây dựng giao diện chi tiết sân bóng | 2024-08-22 | 2024-08-23 | Xây dựng api xem thông tin user | bar: Tháng 8 14 to Tháng 8 15
Xây dựng page user | bar: Tháng 8 16 to Tháng 8 17
Xây dựng api sân bóng | bar: Tháng 8 18 to Tháng 8 19
Xây dựng giao diện sân bóng | bar: Tháng 8 20 to Tháng 8 21
Xây dựng giao diện chi tiết sân bóng | bar: Tháng 8 22 to Tháng 8 23
Merge code | bar: Tháng 8 24 to Tháng 8 31

## Quan
Công việc | Tháng 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7
Cấu hình fe, be, db | bar: Tháng 8 1 to Tháng 8 4
Xác nhận đặt sân | bar: Tháng 8 5 to Tháng 8 8
Thanh toán | bar: Tháng 8 9 to Tháng 8 12
Thống kê doan thu | bar: Tháng 8 13 to Tháng 8 16
Chỉnh sửa thông tin sân | bar: Tháng 8 17 to Tháng 8 20
Ghép code | bar: Tháng 8 21 to Tháng 8 31